## 3月份计划
项目模块 | 项目阶段 | 任务事项 | 任务描述 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 备注
| 项目启动阶段 | 项目建设范围 讨论与确认 | 确认本次项目整体建设范围 | 2024-01-03 | 2024-01-11
|  | 项目启动会 | 召开项目启动会 | 2024-01-12 | 2024-01-12
| 需求调研与确认 | 业务需求调研 | 调研明确采购数字化场景建设项目具体需求，项目建设指标 | 2024-03-04 | 2024-03-31
|  | 确定数据来源及数据维度 | 调研数据源包括采购相关业务数据、财务数据、产品设计数据，数据的量级情况，数据可用维度和质量等 | 2024-03-04 | 2024-03-31
|  | 整体需求确认 | 基于上述调研，确认项目建设范围，确认交付形式 | 2024-03-04 | 2024-03-31
|  | 详细设计方案确认 | 完成方案审计和评审，方案双方确认签字 | 2024-03-15 | 2024-03-31
构建采购基础数据库 | 数据准备阶段 | 收集数据源 | 从内部系统中收集数据，包括涵盖7个采购组别，其中和产品相关的有5个组别（201、205、204、211、216）等信息 | 2024-04-01 | 2024-04-15
|  | 清洗和预处理数据 | 数据清洗技术处理原始数据，包括处理缺失值、异常值、重复数据等，确保数据质量 | 2024-04-15 | 2024-04-20
|  | 建立基础数据库，完成数据层级开发 | 建立本次项目项目数据业务层级 | 2024-04-21 | 2024-04-30
外购件风险管控模块 | 模块开发阶段 | 低代码平台进行开发 | 基于低代码平台的外购件风险模块开发 | 2024-05-04 | 2024-05-15
| 模块测试阶段 | 开发测试 | 开发团队进行模块测试 | 2024-05-15 | 2024-05-20
| 模块部署阶段 | 模块部署 | 模块部署到试用环境，确保模块能够正常运行 | 2024-05-20 | 2024-05-21
| 上线阶段 | 试运行 | 试运行，并建立监控机制，追踪模型的性能和预测结果，及时发现潜在问题 | 2024-05-21 | 2024-05-25
|  | 撰写项目文档 | 撰写项目文档，包括更新需求文档、更新设计文档、撰写用户手册等 | 2024-05-21 | 2024-05-25
|  | 提供模块使用培训 | 为相关人员提供模块使用和维护的培训，确保团队能够充分利用模块 | 2024-05-25 | 2024-05-25
|  | 项目初验 | 提供试运行报告，确认试运行整体情况，评估正式上线可行性 | 2024-05-26 | 2024-05-27
|  | 正式环境上线 | 正式环境上线 | 2024-05-28 | 2024-05-28
采购业务执行效率分析模块 外购件市场调研分析模块 | 模块开发阶段 | 看板开发 | 基于帆软Report的看板开发 | 2024-04-20 | 2024-05-15
| 模块测试阶段 | 开发测试 | 开发团队进行模块测试，数据正确性校验确认 | 2024-05-15 | 2024-05-20
| 模块部署阶段 | 模块部署 | 模块部署到试用环境，确保模块能够正常运行 | 2024-05-20 | 2024-05-21
| 上线阶段 | 试运行 | 试运行，并建立监控机制，追踪模型的性能和预测结果，及时发现潜在问题 | 2024-05-21 | 2024-05-25
|  | 撰写项目文档 | 撰写项目文档，包括更新需求文档、更新设计文档、撰写用户手册等 | 2024-05-21 | 2024-05-25
|  | 提供模块使用培训 | 为相关人员提供模块使用和维护的培训，确保团队能够充分利用模块 | 2024-05-25 | 2024-05-25
|  | 项目初验 | 提供试运行报告，确认试运行整体情况，评估正式上线可行性 | 2024-05-26 | 2024-05-27
|  | 正式环境上线 | 正式环境上线 | 2024-05-28 | 2024-05-28
采购需求预测 | 模型开发阶段 | 选择预测模型 | 根据项目需求和数据特征选择适当的预测模型，可能包括时间序列模型、机器学习模型等 | 2024-05-01 | 2024-05-10
|  | 设计模型架构 | 设计模型的架构，包括输入特征的选择、模型层次结构等，确保模型符合业务需求 | 2024-05-01 | 2024-05-10
|  | 编码并测试模型 | 编写模型的代码，并进行单元测试，确保模型的基本功能正确 | 2024-05-11 | 2024-05-30
|  | 模型训练与优化 | 使用历史数据对模型进行训练，调整模型参数以提高性能，不断迭代优化过程 | 2024-06-04 | 2024/6/31
| 模型评估阶段 | 使用验证数据集进行评估 | 使用独立的验证数据集对训练好的模型进行评估，考虑指标如准确性、精确度、召回率等 | 2024-07-01 | 2024-07-15
|  | 优化模型 | 根据评估结果，数据科学家对模型进行调整和优化，确保模型在实际应用中表现良好 | 2024-07-01 | 2024-07-15
| 测试阶段 | 集成测试 | 测试团队将模块进行整体测试，确保系统协同工作正常 | 2024-07-16 | 2024-07-30
| 模型部署阶段 | 准备部署环境 | 准备模型部署所需的资源计算环境、软件环境，确保部署环境的稳定性和安全性 | 2024-08-01 | 2024-08-15
|  | 模型部署 | 将训练好的模型部署到试用环境，确保模型能够正常运行 | 2024-08-01 | 2024-08-15