## 工时评审表
工时评审表
任务类型 | 任务描述 | 预估时间（天）
需求梳理 | 需求梳理 | 1
已下达订单缺件情况 | 梳理字段，表关系梳理，替换，页面逻辑修改 | 3
销售订单缺件情况 | 开发，自测 | 1
售达方 | 逻辑开发，自测 | 1
供应商库存计算 | 逻辑梳理，开发，自测 | 1
物流状态 | 逻辑梳理，开发，自测 | 1
正式机 | 正式机调试 | 2
合计工时 |  | 10
评审确认：
评审日期：

## 项目需求问题沟通汇总
序列 | 需求点 | 提问点 | 提出人 | 需求解答 | 问题解答人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24