## 计划进度
项目阶段 | 任务事项 | 任务描述 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 备注
项目启动阶段 | 项目建设范围 讨论与确认 | 确认本次DEMO的实现目标要求 | 2024-06-12 | 2024-06-12
| 业务需求调研 | 召开需求沟通会议会 | 2024-06-12 | 2024-06-12
需求调研与确认 | 原始数据的准备 | 涉及RESB\MBKF\MSEG\等相关物料表数据，指定订单号 | 2024-06-13 | 2024-06-14
| 清洗和预处理数据 | 对数据进行基本预处理 | 2024-06-14 | 2024-06-14
模型开发阶段 | 设计表结构 | 对表结构进行设计准备 | 2024-06-13 | 2024-06-14
| 开发算法模型 | 基于数据及业务逻辑进行成本还原算法的开发 | 2024-06-17 | 2024-06-19
模型评估阶段 | 使用验证数据集进行评估 | 使用验证数据集进行评估 | 2024-06-19 | 2024-06-20
| 优化模型 | 优化Demo算法模型及再评估 | 2024-06-20 | 2024-06-21